## EPC项目里程碑
某配电自动化EPC项目里程碑计划（截至2026-06-24，已脱敏）
里程碑 | 计划完成日期 | 实际/预计完成日期 | 状态 | 负责人
设计联络 | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 已完成 | 张工
设备采购 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 已完成 | 张工
到货验收 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 已完成 | 李工
现场安装 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 已完成 | 李工
单体调试 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 已完成 | 李工
系统联调 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 进行中 | 李工
试运行 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 未开始 | 王工
竣工验收 | 2026-08-23 | 2026-09-04 | 未开始 | 张工