## 01 项目启动与责任卡
表 ①：项目启动与责任卡
核心工作表｜阶段：业务调研
使用目的 | 一次确认项目目标、范围边界、责任人、工作节奏和停止条件。
使用时点 | 首次启动会前准备，启动会结束后确认。
填写人 | FDE 负责人。
确认人 | 客户项目发起人、业务负责人、数据负责人、安全负责人、平台或运维负责人。
填写提示 | 每个责任写到具体人员；没有责任人的事项不得进入下一阶段。
项目项 | 填写内容 | 负责人或确认人
项目名称与业务目标
当前业务基线
目标用户与业务场景
明确不做的事项
数据、知识和工具边界
成功指标
价值、数据、安全、运行责任
需要升级的事件、决策人和响应时限
日常检查与阶段评审时间
下一阶段检查
缩小范围或暂停条件
证据保存位置

## 02 业务与流程调研记录
表 ②：业务与流程调研记录
核心工作表｜阶段：业务调研
使用目的 | 记录真实任务、判断规则、异常、指标，以及现场流程的操作、系统、耗时、等待和恢复方式。
使用时点 | 每次业务访谈、跟岗观察、屏幕共享或授权任务回放期间及结束后 30 分钟内。
填写人 | 主访谈 FDE 或指定记录人、FDE 观察员。
确认人 | 被访谈人和实际操作人员确认事实，业务负责人确认口径分歧。
填写提示 | 一行记录一次真实任务或一个流程步骤；「业务名称」填该记录所属的业务或流程（如客户开票、合同审批），便于按业务归类汇总；「记录类型」区分访谈与观察，处理时间与等待时间分开填写。
业务名称 | 记录类型 | 日期、对象与角色 | 最近一次真实任务或步骤 | 触发与输入 | 关键步骤、判断和例外 | 系统与数据 | 处理时间 | 等待、返工和人工绕行 | 当前指标及来源 | 异常与恢复 | 可复查证据 | 待验证说法 | 后续动作、负责人和日期
例：客户开票 | 访谈 / 观察

## 03 调研结论与任务选型
表 ③：调研结论与任务选型定义
核心工作表｜阶段：业务调研
使用目的 | 将调研结论收敛为候选任务，打分排序后为选中任务定义输入、输出、边界，并分配任务编号（T1 / T2 / T3……）。
使用时点 | 从首次访谈开始维护候选任务，在调研结束检查前确认选型与任务定义。
填写人 | FDE 负责人与产品或领域负责人。
确认人 | 业务、数据和安全负责人。
填写提示 | 候选任务多行打分并存；每个选中任务分配唯一编号，后续表④⑤⑥按此挂接。各项按 1～5 打分。
模板 A：候选任务打分（多行）
候选任务 | 业务价值 | 发生频率 | 数据可用性 | 结果可验性 | 集成复杂度 | 风险 | 证据 | 建议（选中/暂缓/放弃） | 任务编号
T_
模板 B：选中任务定义（每个任务编号一段）
项目项 | 填写内容 | 负责人或确认人
任务编号与名称
目标用户与业务结果
触发事件
输入及权威来源
智能体执行的动作
结果格式与使用入口
人工确认点
失败、拒答和回退
验收样例
成功指标
明确不包含范围
重新评审触发

## 04 数据权限知识清单
表 ④：数据·权限·知识清单
核心工作表｜阶段：AI 流程设计
使用目的 | 记录每个任务用什么数据、谁能访问哪些资源字段动作、挂接哪些知识来源，形成可测试的系统边界。
使用时点 | 获取样本、接入数据源或知识库前；用途、字段或权限变化时更新。
填写人 | FDE 数据与安全成员。
确认人 | 数据负责人、安全或合规负责人、系统负责人。
填写提示 | 按任务编号分行；默认拒绝未列出权限，用户与服务身份分开；使用知识库时填写来源、版本与更新责任。
任务编号 | 条目类型 | 名称 | 来源与负责人 | 用途或允许动作 | 字段与敏感级别 | 访问方式与人员（用户/服务） | 更新频率与版本 | 质量或冲突问题 | 保留与删除/撤权方式 | 批准人、日期和证据
T_ | 数据 / 权限 / 知识

## 05 原型验证与回归
表 ⑤：原型验证与回归
核心工作表｜阶段：AI 流程设计
使用目的 | 用最小实现验证关键假设，覆盖正常、长尾、无答案、越权和工具失败，并将失败样本转为可回归测试集。
使用时点 | 原型开发前建立，首次演示前完成初轮执行，此后持续维护。
填写人 | FDE 技术或评测人员。
确认人 | 业务负责人和领域评分人。
填写提示 | 按任务编号分行；一行记录一个用例或失败样本；不复制未批准敏感原文，只记脱敏输入或证据位置。
任务编号 | 用例或样本类型 | 假设或场景 | 脱敏输入/样本及授权证据 | 期望结果 | 禁止结果 | 通过或失败标准 | 模型/提示/知识/工具版本 | 实际结果 | 回归结果 | 后续决定
T_ | 正常/长尾/无答案/越权/工具失败

## 06 运行期评审表
表 ⑥：运行期评审表
核心工作表｜阶段：试点与上线
使用目的 | 统一承载试点计划、每周价值与风险评审、阶段继续/缩小/暂停决定，基于证据推进运行期。
使用时点 | 试点准备检查前建立计划；试点及生产初期每周评审；阶段检查及重大范围变化时记录决定。
填写人 | FDE 负责人。
确认人 | 业务、数据、安全和运维负责人。
填写提示 | 按任务编号分行；试点保留旧流程并设固定观察窗口；只记变化、异常和决定，问题详情引用工单编号。
模板 A：试点计划（每个任务编号一段）
项目项 | 填写内容 | 负责人或确认人
任务编号与试点时间窗口
用户、班次和区域
任务与数据范围
自动化级别和人工确认
成功指标与业务基线
每日检查和每周评审安排
支持人员和升级方式
旧流程和回退方法
停止条件
模板 B：每周评审与阶段决定（多行）
任务编号 | 评审周期/阶段 | 维度 | 基线或目标 | 本期结果 | 证据或系统链接 | 变化与原因 | 风险和影响 | 下一步动作、负责人和日期 | 本期决定（通过/缩小范围/暂停）
T_ | 第_周 / 阶段检查 | 业务价值/用户采用/质量失败/权限安全/成本运行

## 07 风险登记表
表 ⑦：风险登记表
核心工作表｜阶段：全程贯穿
使用目的 | 从项目启动开始持续管理业务、数据、权限、质量、成本和运行风险。
使用时点 | 项目启动时建立，每周及每次阶段评审更新。
填写人 | 风险发现人，由 FDE 负责人维护。
确认人 | 对应风险接受人。
填写提示 | 没有负责人、处理措施和到期日的风险不得进入生产或接管；可在「关联任务」列标注任务编号。
风险 | 类型和严重度 | 关联任务 | 影响范围 | 触发信号 | 当前处理措施 | 立即动作 | 负责人 | 风险接受人 | 到期日和复审触发 | 状态
T_ / 全局

## 08 客户接管验收
表 ⑧：客户接管验收表
核心工作表｜阶段：客户接管
使用目的 | 验证资产归属客户，客户人员能够独立运行、治理和恢复系统。
使用时点 | 接管准备开始时建立，退出评审时确认。
填写人 | FDE 负责人和演练记录员。
确认人 | 客户项目发起人、业务负责人和运维负责人。
填写提示 | 不能只签收文档；关键能力必须由客户人员实际操作。
验收项 | 客户负责人 | 通过标准 | 实际操作或移交证据 | 结果 | 缺口动作和日期 | 开放风险 | 最终决定
代码、配置、提示、知识和评测资产
账号、密钥、账单和供应商关系
发布、监控、告警和回退
权限申请、撤销和审计查询
知识更新与评测回归
用户、支持和培训
支持边界和退出日期
最终决定 | [6 empty] | 退出 / 延长支持 / 缩小范围

## C 工具与人工确认
条件表 C：工具调用与人工确认表
条件工作表｜触发才启用
触发条件 | 智能体调用外部系统，或执行写入、发送、审批、付款等动作。
使用目的 | 定义工具权限、校验、人工确认、结果核验和失败回退。
使用时点 | 工具接入前；自动化级别变化时更新。
填写人 | FDE 技术成员。
确认人 | 业务、安全和系统负责人。
任务编号 | 工具与动作 | 分级 | 输入校验 | 权限 | 人工确认人及界面信息 | 幂等与重试 | 结果核验 | 超时行为 | 补偿或回退 | 审计记录 | 负责人 | 批准证据
T_ |  | 只读/可逆写入/高风险写入

## E 生产运行卡
条件表 E：生产运行卡
条件工作表｜触发才启用
触发条件 | 智能体进入长期生产运行，或客户要求正式发布、SLO、告警和成本管理。
使用目的 | 在一张表中记录发布、可靠性、告警、回退、成本和值班要求。
使用时点 | 上线准备检查前及重大变更时。
填写人 | FDE 技术负责人和运维人员。
确认人 | 业务、安全和运维负责人。
运行项 | 要求、版本或阈值 | 数据来源或系统链接 | 首个安全动作 | 负责人 | 批准或演练证据
发布版本与回滚版本
业务和质量 SLO
权限、工具和成本告警
值班、响应时限和运行手册
预算、硬上限和降级方式
观察窗口和恢复验证

## F 问题与事故记录
条件表 F：问题与事故记录
条件工作表｜触发才启用
触发条件 | 客户没有可用的问题、缺陷或事故管理系统。
使用目的 | 记录问题或事故的事实、影响、处置、责任和复验。
使用时点 | 发现需要跟踪的问题或高风险事件时。
填写人 | 问题发现人、事故指挥或记录员。
确认人 | 对应业务、安全或运维负责人。
编号、类型和严重度 | 发现时间 | 现象与证据 | 用户、业务、数据和权限影响 | 立即动作 | 负责人和目标日期 | 状态 | 修复或接受决定 | 回归或恢复验证 | 复审触发
问题 / 事故